План мероприятий (дорожная карта) развития школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях МР «Чернышевский район» на 2018 - 2025 годы

Утвержден
приказом
от 18 декабря 2018 г. №523

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименования мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях МР «Чернышевский район» |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях МР «Чернышевский район»на 2018 - 2025 годы" | Декабрь 2018 г. | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район» | Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по реализации школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях МР «Чернышевский район» на 2018 - 2025 годы |
| 2. | Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Чернышевском районе на 2018-2020 годы" в части внесения мероприятий и показателей развития, школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях Чернышевского района на 2018 – 2020 годы | Январь,февраль 2019 г. | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район» | В муниципальной программе "Развитие образования в Чернышевском районе на 2018-2020 годы выделено "основное мероприятие "Развитие школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях", определены целевые показатели на период 2018 - 2020 годы |
| 3. | Заключение соглашения с МКУ Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» о совместной деятельности по развитию сети информационно-библиотечных центров, в том числе в общеобразовательных организациях Чернышевского района | январь – февраль2019 года | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», МКУ Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» | Заключено соглашение с МКУ Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» о совместной деятельности по развитию сети информационно-библиотечных центров, в том числе в общеобразовательных организациях Чернышевского района. Организована совместная деятельность по развитию сети информационно-библиотечных центров, в том числе в общеобразовательных организациях Чернышевского района |
| 2. Развитие материально-технического и информационно-ресурсного программного обеспечения школьных библиотек и школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях МР «Чернышевский район» |
| 1. | Комплектование фондов школьных библиотек электронными изданиями, необходимыми для реализации образовательной программы образовательных организаций, в том числе электронными изданиями гражданско-патриотической направленности, а также электронными информационными и образовательными ресурсами | В течение всего периода | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации | Укомплектованность фондов школьных библиотек электронными изданиями книг художественной литературы; электронными формами учебников; электронными образовательными ресурсами соответствует требованиям ФГОС общего образования |
| 2. | Развитие функциональных возможностей аппаратно-программного решения информационно-библиотечных центров:-предоставления услуг информационно-библиотечных центров для всех обучающихся Чернышевского района;- реализация функций обмена электронными фондами между общеобразовательными организациями;- интеграция портала со школьной системой электронных дневников и журналов  | В течение всего периода | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации | В образовательных учреждениях МР «Чернышевский район» стабильно функционирует единый региональный портал доступа к услугам АИБС, реализующий возможность предоставления услуг информационно-библиотечных центров для всех обучающихсяЧернышевского района; обеспечивается функция обмена электронными фондами между общеобразовательными организациями; обеспечена интеграция портала со школьной системой электронных дневников и журналов  |
| 3. | Обеспечено техническое оснащение школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям | В течение всего периода | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации  | Техническое оснащение школьных информационно-библиотечных центров соответствующих современным требованиям |
| 3. Организационно-методическое сопровождение и мониторинг развития школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях МР «Чернышевский район» |
| 1. | Разработка плана социального партнерства школьных библиотек с библиотеками учреждений культуры МР «Чернышевский район» | Ноябрь-декабрь 2018 года | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации, МКУ Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» |  Заключены договора о сетевом взаимодействии школьных библиотек с библиотеками учреждений культуры, утверждены совместные планы работы. |
| 2. | Организация и проведение ежегодного мониторинга развития школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях МР «Чернышевский район» | Дважды в год, до 1 июля, до 1 января текущего года | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации  | Подготовка аналитической справки |
| 3. | Организация и проведение тематических конкурсов по развитию школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях МР «Чернышевский район» | Ежегодно | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации,  | Разработаны конкурсные материалы, проведены конкурсы, награждены лучшие образовательные организации, педагоги, библиотекари, подготовлены аналитические материалы |
| 4. | Участие в муниципальном этапе краевого конкурса "Библиотекарь года" в рамках конкурсов профессионального мастерства педагогических работников | Один раз в два года | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации | Разработаны положения о проведении конкурсов, проведены конкурсы, награждены лучшие педагоги, библиотекари, подготовлены аналитические материалы |
| 5. | Выявление и распространение инновационного опыта деятельности школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях МР «Чернышевский район» посредством проведения ежегодных конференций, вебинаров, публикаций в СМИ | Ежегодно | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации  | Увеличение количества публикаций о деятельности школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях Чернышевского районаУвеличение доли педагогов, использующих ресурсы школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях Чернышевского района |
| 4. Развитие кадрового потенциала школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях Забайкальского края |
| 1. | Развитие сети методических объединений, ассоциации школьных библиотекарей с охватом всех образовательных организаций | Сентябрь 2019 г. | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации  | Стабильно функционирует ассоциация школьных библиотекарей, увеличено количество ее участников |
| 2. | Подбор кандидатур для повышения квалификации и переподготовки школьных библиотекарей, педагогов-библиотекарей. | В течение всего периода | МКУ Комитет образования, науки и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», общеобразовательные организации  | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов, библиотекарей. |